## Sheet1
開発スケジュール
プロジェクト名 |  |  |  | 開始日 | 完了予定日 | 作成者 | 作成日
ソフトウェア工学Ⅱ(長期課題) |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-07-21 | 田野中 瞭 | 2019-05-06
内容 |  | 実施日 |  | 5月 |  |  |  | 6月 | 7月
| 担当 | 開始 | 終了
分析
要求仕様書の理解 | 全員 |  | 2019-05-06
開発計画の立案 | 全員 |  | 2019-05-06
設計
基本設計 | 田野中、畑中、田原 | 2019-05-13 | 2019-05-31
詳細設計 | 田野中、畑中、田原 | 2019-05-31 | 2019-06-03
テスト設計 | 小田原、藤山、田野中 | 2019-07-29 | 2019-07-29
実装(プログラム)
ブランチの実装 | 畑中、小田原、藤山 | 2019-06-03 | 2019-06-30
フォレストの実装 | 畑中、小田原、藤山 | 2019-06-03 | 2019-06-30
モデルの実装 | 田原、田野中、畑中 | 2019-06-03 | 2019-06-30
ビューの実装 | 田原、田野中、畑中 | 2019-06-03 | 2019-06-30
コントローラの実装 | 田原、田野中、畑中 | 2019-06-03 | 2019-06-30
ノードの実装 | 畑中、藤山 | 2019-06-03 | 2019-06-30
その他の実装 | 藤山、小田原、藤山 | 2019-06-03 | 2019-06-30
検証
単体テスト | 小田原、田原 | 2019-06-17 | 2019-06-30
結合テスト | 藤山、小田原 | 2019-06-17 | 2019-06-30
書類作成
要求仕様書作成 | 全員 |  | 2019-05-06
開発計画書作成 | 田野中、畑中 | 2019-05-06 | 2019-05-12
基本設計書作成 | 畑中、藤山 | 2019-05-31 | 2019-05-31
詳細設計書作成 | 田野中、畑中 | 2019-06-03 | 2019-06-03
テスト結果報告書作成 | 小田原、藤山 | 2019-06-17 | 2019-06-30
開発実績報告書作成 | 田野中、畑中、田原 | 2019-07-30 | 2019-07-30
プログラムのHTML化 | 全員 | 2019-07-29 | 2019-07-29
マニュアル | 全員 | 2019-07-25 | 2019-07-25
テスト仕様書 | 小田原、藤山、田野中 | 2019-07-22 | 2019-07-29